Plan de Iteración [1]

Fase [5]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	5

Planificación	5

Casos de Uso y Escenarios	6

Recursos	6

Resumen de riesgos	6

Riesgo nuevo RK14: Disponibilidad del equipo	6

Descripción del riesgo	6

Categoría	6

Impacto	6

Probabilidad	6

Justificación	6

Tipo de plan	7

Descripción del plan	7

Tarea asociada	7

Riesgo nuevo RK15: Compromiso y motivación	8

Descripción del riesgo	8

Categoría	8

Impacto	8

Probabilidad	8

Justificación	8

Tipo de plan	8

Descripción del plan	8

Tarea asociada	9

Riesgo nuevo RK16: Desactualización T{ecnica / Entorno	9

Descripción del riesgo	9

Categoría	9

Impacto	9

Probabilidad	9

Justificación	10

Tipo de plan	10

Descripción del plan	10

Tarea asociada	10

Riesgo nuevo RK17: Retraso en la Entrega de la Memoria del Proyecto	11

Descripción del riesgo	11

Categoría	11

Impacto	11

Probabilidad	11

Justificación	11

Tipo de plan	11

Descripción del plan	11

Tarea asociada	12

Evaluación [Fecha]	12

Objetivos Alcanzados	12

Objetivos No Alcanzados	12

Elementos incluidos en la Línea Base	13

Conclusión	13

Estado del repositorio	13

Plan Iteración [1] – Fase [5]

# Introducción

La presente planificación post cursada organiza las actividades que el equipo llevará adelante luego de la finalización formal de la materia, estructuradas en dos iteraciones correspondientes a la Fase 5 del proyecto. El documento establece las tareas, responsables y fechas estimadas para continuar con la mejora, corrección y finalización de los artefactos del sistema GRCU Manager, asegurando la continuidad del trabajo durante el periodo posterior al cursado.

# Propósito

El propósito de esta planificación es definir de manera clara las acciones que se desarrollarán en la Fase 5 (post cursada), detallando el alcance de cada iteración, las tareas asignadas, y los responsables involucrados. Su objetivo es guiar la finalización del proyecto mediante correcciones, pruebas, documentación pendiente y preparación para la presentación final, manteniendo una organización ordenada y coherente con la metodología de trabajo utilizada durante la cursada.

# Referencias

- Plan de Iteración

- Gestión de Riesgos

- Estimación

- Modelo de Casos de Uso

- Modelo de Datos

- Plan de Pruebas

# Objetivos

# Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 1 (09/02/2026 al 20/02/2026) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

- Corrección de errores provenientes de la ejecución de los casos de prueba de la Fase 4.

- Ejecución de pruebas de regresión sobre el software integrado.

- Completar el Manual de Instalación.

- Completar el Manual de Usuario.

- Elaborar la memoria del proyecto inicial.

- Presentar solicitud de exposición de avances.

- Elaborar el Plan de Iteración 2 - Fase 5 (post cursada).

- Completar la Estimación correspondiente a la Iteración 2.

- Completar la Gestión de Riesgos de la Iteración 2.

- Elaborar el Cierre de Iteración 1.

Los objetivos alcanzados permitirán dar por concluida la iteración. En caso de que algún objetivo no se cumpla, deberá ser replanificado en la Iteración 2.

# Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

- Corrección de errores (resultado documentado).

- Evidencias de pruebas de regresión.

- Manual de Instalación completo.

- Manual de Usuario completo.

- Memoria inicial.

- Solicitud de presentación de avances.

- Plan de Iteración 2.

- Estimación 2.

- Gestión de Riesgos 2.

- Cierre de Iteración 1.

# Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 5 (post cursada) Iteración 1 | 09/02/2026 | 20/02/2026 |  |
| Corrección de errores proveniente de la ejecución de los casos de prueba Fase 4 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Butterfield |
| Prueba de regresión del software integrado | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Gagna |
| Prueba de regresión del software integrado | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Alvarez |
| Prueba de regresión del software integrado | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Carranza |
| Completar Manual de Instalación | 11/02/2026 | 13/02/2026 | Butterfield |
| Completar Manual de Usuario | 14/02/2026 | 18/02/2026 | Butterfield |
| Memoria del Proyecto inicio | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Todo el equipo |
| Solicitud de presentación de avance | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Carranza |
| Plan de iteración 2 - Fase 5 (post cursada) | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Carranza |
| Estimación 2 - Fase 5 (post cursada) | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Gagna |
| Gestión de riesgos 2 - Fase 5 (post cursada) | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Alvarez |
| Cierre de iteración 1 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Carranza |
| Presentación 24 (avances) | Fecha a confirmar |  |  |

# Casos de Uso y Escenarios

Durante la planificación post cursada no se incorporarán nuevos casos de uso ni escenarios de codificación, ya que el sistema cuenta con la totalidad de sus funcionalidades desarrolladas

# Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta fase post cursada se utilizarán:

- Equipos informáticos propios de los integrantes del equipo 4BYTES.

- Conexión a internet para la comunicación y el acceso a herramientas colaborativas.

- Software libre seleccionado por el equipo: PostgreSQL, VS Code, PHP, phpMyAdmin, Lucidchart/Draw.io, entre otros.

- Herramienta Vesta Risk Manager provista por la UNPA-UARG, utilizada para la gestión de riesgos.

# Resumen de riesgos

# Riesgo nuevo RK14: Disponibilidad del equipo

## Descripción del riesgo

Dada la dispersión geográfica del equipo durante el receso académico y el aumento de compromisos personales, podría ocurrir una baja disponibilidad conjunta para reuniones de coordinación y atención urgente de bugs, lo que conduciría a demoras en las tareas de cierre.

## Categoría

Cronograma

## Impacto

7-Significante

## Probabilidad

60% – 70%

## Justificación

El riesgo presenta una probabilidad de 60%–70% debido a que el equipo atraviesa un receso prolongado, con dispersión geográfica y compromisos personales que pueden dificultar la disponibilidad simultánea para reuniones y tareas críticas.

El impacto es significante (7) porque una baja disponibilidad retrasaría correcciones, pruebas y actividades esenciales del cierre, afectando directamente el cronograma de la etapa post cursada.

## Tipo de plan

Minimización

## Descripción del plan

Se implementarán acciones preventivas para reducir la probabilidad de baja disponibilidad durante la etapa post cursada. Esto incluye acordar ventanas mínimas de conexión del equipo, adelantar tareas críticas antes del receso y dejar documentados los avances y pendientes, de modo que cualquier integrante pueda retomar el trabajo sin bloqueos y con continuidad.

## Tarea asociada

Nombre de la tarea:

Definir disponibilidad mínima del equipo

Descripción:

Coordinar y registrar la disponibilidad mínima semanal de cada integrante para asegurar continuidad en la corrección de errores y ejecución de pruebas durante la etapa post cursada. Asimismo, verificar que el repositorio Git permanezca actualizado, sin conflictos y con commits sincronizados antes de iniciar las actividades.

Fecha de inicio: 09/02/2026

Fecha de finalización: 10/02/2026

Responsables:

- Álvarez, Abril

- Butterfield, Nicolás

- Carranza, Cristian

- Gagna, Martina

# Riesgo nuevo RK15: Compromiso y motivación

## Descripción del riesgo

Dada la finalización formal de la cursada y la ausencia de presión académica directa, podría ocurrir una disminución del compromiso y la motivación del equipo, lo que conduciría a un esfuerzo intermitente y menor continuidad en las actividades de documentación y cierre del proyecto.

## Categoría

Duración y tamaño

## Impacto

7-Significante

## Probabilidad

50% – 60%

## Justificación

El riesgo presenta una probabilidad de 50%–60% debido a que, una vez finalizada la cursada, es habitual que los integrantes prioricen exámenes finales, trabajo personal o descanso, reduciendo la constancia del esfuerzo en el proyecto.

El impacto es significante (7) porque una disminución del compromiso puede retrasar entregables claves de la etapa post cursada, afectar la calidad de la documentación y comprometer el avance en la preparación de la memoria del proyecto y la defensa final.

## Tipo de plan

Minimización

## Descripción del plan

Se implementarán acciones para sostener el compromiso del equipo durante la etapa post cursada. Esto incluye definir micro objetivos semanales, establecer puntos de control breves, distribuir el trabajo de forma equitativa y mantener una comunicación activa para asegurar continuidad y evitar periodos prolongados sin actividad.

## Tarea asociada

Nombre de la tarea:

Crear y cargar los micro-objetivos de la Iteración 1 en Microsoft To Do

Descripción:

Definir una lista de micro-objetivos específicos para la Iteración 1 (del 09/02 al 20/02) y cargarlos como tareas individuales en Microsoft To Do. Cada tarea debe incluir su responsable, fecha límite y una breve descripción. Antes de publicarla, verificar que el repositorio Git esté sincronizado y actualizado para asegurar coherencia con el avance real del proyecto.

Fecha de inicio: 09/02/2026

Fecha de finalización: 11/02/2026

Responsables:

- Álvarez, Abril

- Butterfield, Nicolás

- Carranza, Cristian

- Gagna, Martina

# Riesgo nuevo RK16: Desactualización Técnica / Entorno

## Descripción del riesgo

Dado el período prolongado sin actividad durante el receso académico, podrían ocurrir actualizaciones significativas en librerías, dependencias o el entorno de desarrollo, lo que conduciría a incompatibilidades, fallos inesperados o necesidad de reconfiguración al retomar el proyecto.

## Categoría

Tecnología

## Impacto

8-Alto

## Probabilidad

40% – 50%

## Justificación

El riesgo presenta una probabilidad de 40%–50% debido a que, durante varios meses de inactividad, es común que librerías, frameworks, entornos virtuales y herramientas reciban actualizaciones que pueden generar incompatibilidades al retomar el proyecto.
El impacto es alto (8) porque una desactualización del entorno podría impedir ejecutar el sistema, causar errores críticos o requerir una reconfiguración completa, afectando tiempo de prueba y el avance planificado para la fase post cursada

## Tipo de plan

Minimización

## Descripción del plan

Se adoptarán acciones preventivas para reducir la posibilidad de incompatibilidades técnicas, incluyendo documentar las versiones actuales del entorno de trabajo, congelar dependencias en un archivo de referencia, y realizar una verificación técnica inicial al retomar la iteración post cursada. Esto permitirá detectar fallos tempranos y asegurar que el repositorio Git permanezca sincronizado y coherente con el entorno configurado.

## Tarea asociada

Nombre de la tarea:

Verificar y documentar el entorno de desarrollo actualizado

Descripción:

Realizar una revisión completa del entorno de desarrollo al retomar la iteración post cursada, verificando que Python, librerías, dependencias del proyecto, base de datos y herramientas utilizadas sigan siendo compatibles. Documentar las versiones en un archivo dentro del repositorio Git y sincronizarlo, asegurando que todos los integrantes trabajen con la misma configuración actualizada.

Fecha de inicio:  09/02/2026

Fecha de finalización: 10/02/2026

Responsables:

- Butterfield, Nicolás

# Evaluación [Fecha]

[Está sección deberá completarse una vez concluida la iteración. Basándose en los criterios previamente establecidos, evaluar el trabajo realizado y los logros obtenidos, como así también determinar los elementos de configuración que formarán parte de la línea base.]

# Objetivos Alcanzados

[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

# Objetivos No Alcanzados

[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

# Elementos incluidos en la Línea Base

[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

# Conclusión

[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los problemas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

# Estado del repositorio

[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]