Planificación post cursada

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	3

Propósito	3

Referencias	3

Objetivos	3

Criterios de Evaluación	3

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	4

Casos de Uso y Escenarios	5

Recursos	6

Evaluación [Fecha]	6

Objetivos Alcanzados	6

Objetivos No Alcanzados	6

Elementos incluidos en la Línea Base	6

Conclusión	6

Estado del repositorio	7

Plan de Iteración

# Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Construcción Iteración 1 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

# Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

# Referencias

- Plan de Iteración

- Gestión de Riesgos

- Estimación

- Modelo de Casos de Uso

- Modelo de Datos

- Plan de Pruebas

# Objetivos

# Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 1 (15/11/2025 al 28/11/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Manual de Usuario preliminar

- Manual de instalación preliminar

- Estructura de memoria

- Planificación hasta la defensa del proyecto

- Defensa del trabajo realizado

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

# Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Manual de Usuario preliminar

- Manual de instalación preliminar

- Estructura de memoria

- Planificación hasta la defensa del proyecto

- Defensa del trabajo realizado

# Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase Cierre | 15/11/2025 | 28/11/2025 |  |
| Software integrado | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Butterfield |
| Ejecución casos de pruebas software integrado | 16/11/2025 | 16/11/2025 | Carranza |
| Manual de usuario preliminar | 17/11/2025 | 24/11/2025 | Gagna |
| Manual de instalación preliminar | 17/11/2025 | 24/11/2025 | Alvarez |
| Estructura de memoria | 17/11/2025 | 24/11/2025 | Carranza |
| Entregables + Presentación 23 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Todo el equipo |
| Revisión de documentos a entregar en la defensa del proyecto | 24/11/2025 | 26/11/2025 | Todo el equipo |
| Preparación defensa del proyecto | 26/11/2025 | 27/11/2025 | Todo el equipo |
| Plan de iteración 1 - Fase 5 (post cursada) | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Todo el equipo |
| Estimación 1 - Fase 5 (post cursada) | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Todo el equipo |
| Gestión de riesgos 1 - Fase 5 (post cursada) | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 24 (defensa trabajo realizado) | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Todo el equipo |

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 5 (post cursada) Iteración 1 | 09/02/2026 | 20/02/2026 |  |
| Corrección de errores proveniente de la ejecución de los casos de prueba Fase 4 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Butterfield |
| Prueba de regresión del software integrado | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Gagna |
| Prueba de regresión del software integrado | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Alvarez |
| Prueba de regresión del software integrado | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Carranza |
| Completar Manual de Instalación | 11/02/2026 | 13/02/2026 | Butterfield |
| Completar Manual de Usuario | 14/02/2026 | 18/02/2026 | Butterfield |
| Memoria inicio | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Todo el equipo |
| Solicitud de presentación de avance | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Carranza |
| Plan de iteración 2 - Fase 5 (post cursada) | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Carranza |
| Estimación 2 - Fase 5 (post cursada) | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Gagna |
| Gestión de riesgos 2 - Fase 5 (post cursada) | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Alvarez |
| Cierre de iteración 1 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Carranza |
| Presentación 25 (avances) | Fecha a confirmar |  |  |
| Fase post cursada Iteración 2 | 09/03/2026 | 20/03/2026 |  |
| Corrección final | 09/03/2026 | 17/03/2026 | Butterfield |
| Prueba de regresión | 18/03/2026 | 18/03/2026 | Gagna, Alvarez, Carranza |
| Completar Memoria | 09/03/2026 | 17/03/2026 | Gagna, Alvarez, Carranza |
| Preparación Inicial DEMO para la demostración Final | 18/03/2026 | 20/03/2026 | Butterfield |
| Preparación Inicial para la presentación para el final | 18/03/2026 | 20/03/2026 | Gagna, Alvarez, Carranza |
| Solicitud de presentación de avance | 20/03/2026 | 20/03/2026 | Carranza |
| Cierre de iteración 2 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | Carranza |
| Presentación 26 (avances) | Fecha a confirmar |  |  |
| FECHA ESTIMADA PRESENTACIÓN DEL FINAL | Mesa abril/mayo 2026 |  |  |

El equipo no desarrollará actividades entre el 29/11/2025 y el 08/02/2026 por receso académico

# Casos de Uso y Escenarios

| Código | Nombre del Caso de Uso | Escenarios contemplados en la Iteración 2 |
| --- | --- | --- |

# Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta iteración se utilizarán:

Equipos informáticos propios de los integrantes del equipo 4BYTES.

- Conexión a internet para la comunicación y el acceso a herramientas colaborativas.

- Software libre seleccionado por el equipo: PostgreSQL, VS Code, PHP, phpMyAdmin, Lucidchart/Draw.io, entre otros.

- Herramienta Vesta Risk Manager provista por la UNPA-UARG, utilizada para la gestión de riesgos.

# Resumen de riesgos

# Mitigación

# Tarea

# Evaluación [Fecha]

[Está sección deberá completarse una vez concluida la iteración. Basándose en los criterios previamente establecidos, evaluar el trabajo realizado y los logros obtenidos, como así también determinar los elementos de configuración que formarán parte de la línea base.]

# Objetivos Alcanzados

[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

# Objetivos No Alcanzados

[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

# Elementos incluidos en la Línea Base

[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

# Conclusión

[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los problemas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

# Estado del repositorio

[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]