Cierre Fase de [3]

Iteración [1]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	3

Propósito	3

Referencias	3

Objetivos	3

Criterios de Evaluación	3

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	4

Casos de Uso y Escenarios	5

Recursos	5

Resumen de riesgos	6

Mitigación	6

Tarea	6

Evaluación [28/10/2025]	7

Objetivos Alcanzados	7

Objetivos No Alcanzados	7

Elementos incluidos en la Línea Base	7

Conclusión	7

Estado del repositorio	8

Plan de Iteración

# Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Construcción Iteración 1 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

# Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

# Referencias

- Plan de Iteración

- Gestión de Riesgos

- Estimación

- Modelo de Casos de Uso

- Modelo de Datos

- Plan de Pruebas

# Objetivos

# Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 1 (11/10/2025 al 28/10/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Modelo Arquitectónico

- Modelo de Diseño

- Especificación de Casos de Uso I

- Diseño de Casos de Uso I

- Implementación Modelo de Datos

- Implementación Casos de Prueba I

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

# Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

- Actualización ERS - Matriz de trazabilidad

- Actualización documento Modelo de Diseño

- Documento Modelo arquitectónico

- Documento Modelo de Diseño

- Priorización e Inicio de Diseño 1° tanda de CU

- Especificación CU 04, 05, 06, 10 y 15

- Diseño de CU

- Implementación Modelo de datos

- Implementación de Casos de Pruebas

# Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizar documento de ERS - Matriz de Trazabilidad | 11/10 | 11/10 | Carranza |
| Actualizar documento Modelo de diseño | 11/10 | 11/10 | Butterfield |
| Documento Modelo arquitectónico (A) | 11/10 | 12/10 | Gagna |
| Documento Modelo arquitectónico (B) | 12/10 | 13/10 | Alvarez |
| Reunión: revisión documento modelo arquitectónico | 14/10 | 14/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 14 | 14/10 | 14/10 | Todo el equipo |
| Modelo de Diseño (A) | 15/10 | 15/10 | Carranza |
| Modelo de Diseño (B): clases de diseño | 15/10 | 15/10 | Alvarez |
| Modelo de Diseño (C): modelo de componentes | 15/10 | 15/10 | Gagna |
| Reunión: Revisión Modelo de diseño completo | 16/10 | 16/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 15 | 17/10 | 17/10 | Todo el equipo |
| Priorización e Inicio de Diseño | 18/10 | 18/10 | Carranza |
| Reunión: 1era tanda de CU + revisión entregables | 19/10 | 20/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 16 | 21/10 | 21/10 | Todo el equipo |
| Especificación de Caso de Uso 04 | 22/10 | 22/10 | Gagna |
| Especificación de Caso de Usos 05 | 22/10 | 22/10 | Alvarez |
| Especificación de Casos de Usos del 06 y 10 | 22/10 | 22/10 | Carranza |
| Especificación de Caso de Uso del 15 | 22/10 | 22/10 | Butterfield |
| Implementación Modelo de datos | 22/10 | 22/10 | Butterfield |
| Reunión: RTF N° 1: especificación de CU | 23/10 | 23/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 17 | 24/10 | 24/10 | Todo el equipo |
| Implementación CU 04 y 05 | 25/10 | 25/10 | Butterfield |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU04 y 05 | 26/10 | 26/10 | Gagna |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU04 y 05 | 26/10 | 26/10 | Alvarez |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU04 y 05 | 26/10 | 26/10 | Carranza |
| Implementación 06, 10 y 15 | 26/10 | 26/10 | Buterfield |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU06, 10 y 15 | 27/10 | 27/10 | Gagna |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU06, 10 y 15 | 27/10 | 27/10 | Alvarez |
| Cierre iteración 1 | 27/10 | 28/10 | Carranza |
| Plan iteración 2 | 27/10 | 28/10 | Carranza |
| Reunión: Revisión Cierre Iteración 1 y Plan Iteración 2 | 28/10 | 28/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 18 | 28/10 | 28/10 | Todo el equipo |

# Casos de Uso y Escenarios

| Código | Nombre del Caso de Uso | Escenarios contemplados en la Iteración 1 |
| --- | --- | --- |
| CU04 | Asignar roles de usuario al proyecto | Escenario 1: Líder de proyecto asigna roles a los integrantes. |
| CU05 | Seleccionar metodología | Escenario 2: Líder de proyecto selecciona la modalidad de trabajo (Tradicional o Ágil). |
| CU06 | Registrar requerimiento | Escenario 3: Integrante registra un requerimiento con los campos obligatorios. |
| CU10 | Registrar caso de uso | Escenario 4: Integrante registra un caso de uso con flujos básicos y alternativos. |
| CU15 | Generar matriz de trazabilidad | Escenario 5: El sistema genera la matriz de trazabilidad Requerimientos ↔ Casos de Uso. |

# Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta iteración se utilizarán:

Equipos informáticos propios de los integrantes del equipo 4BYTES.

- Conexión a internet para la comunicación y el acceso a herramientas colaborativas.

- Software libre seleccionado por el equipo: PostgreSQL, VS Code, PHP, phpMyAdmin, Lucidchart/Draw.io, entre otros.

- Herramienta Vesta Risk Manager provista por la UNPA-UARG, utilizada para la gestión de riesgos.

# Resumen de riesgos

RK05: Dada la concentración del conocimiento técnico y funcional en un único desarrollador, podría ocurrir su indisponibilidad (por sobrecarga, enfermedad o abandono), lo que conduciría a la paralización del desarrollo, pérdida de información crucial e incumplimiento de los plazos de entrega establecidos.

Categoría del riesgo: experiencia y capacidad

Impacto: 8-significante

Probabilidad: 70% - 80%

Justificación: La evaluación del riesgo RK05 se basa en la dependencia exclusiva de un único desarrollador, lo que incrementa la probabilidad (70%-80%) de paralización del proyecto ante cualquier imprevisto como sobrecarga, enfermedad o abandono. El impacto significativo (8) se deriva de la posible pérdida de información crucial y el incumplimiento de los plazos establecidos. Se recomienda planificar medidas de mitigación, como la distribución de conocimientos o la incorporación de soporte adicional, para reducir esta vulnerabilidad.

## Mitigación

Descripción: Se establecerá un cronograma de respaldo que asegure la continuidad del desarrollo, priorizando tareas críticas y garantizando que todos los integrantes mantengan actualizado su entorno local y repositorio durante toda la iteración.

Cada integrante deberá realizar una actualización diaria del código, verificando la correcta ejecución del sistema en su equipo y registrando los cambios en el repositorio remoto.

### Tarea

- Control diario de actualización del repositorio (Mitigación RK05)

Descripción: Desde el inicio hasta el cierre de la iteración, cada miembro verificará que su repositorio local esté sincronizado con la última versión del remoto. Se validará la ejecución del sistema y se registrarán los avances o incidencias en el archivo README o en el gestor de tareas.

- Responsables: Cristian Carranza, Abril Álvarez, Martina Gagna

- Estado: En curso

- Fecha de inicio: 19/10/2025

- Fecha de fin: 28/10/2025

# Evaluación [28/10/2025]

# Objetivos Alcanzados

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Modelo Arquitectónico

- Modelo de Diseño

- Especificación de Casos de Uso I

- Diseño de Casos de Uso I

- Implementación Modelo de Datos

- Implementación Casos de Prueba I (CU04-CU05)

# Objetivos No Alcanzados

Casos de prueba: CU06-CU09-CU15

# Elementos incluidos en la Línea Base

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Modelo Arquitectónico

- Modelo de Diseño

- Especificación de Casos de Uso I

- Diseño de Casos de Uso I

- Implementación Modelo de Datos

- Implementación Casos de Prueba I (CU04-CU05)

# Conclusión

La Iteración 1 de la Fase de Construcción permitió consolidar los avances alcanzados en la definición técnica y funcional del sistema GRCU Manager, materializando los primeros componentes ejecutables del proyecto. Durante este ciclo se lograron cumplir los entregables planificados - entre ellos el Modelo Arquitectónico, el Modelo de Diseño, la actualización del ERS y la implementación del modelo de datos, sentando las bases para el desarrollo progresivo de las funcionalidades principales.

El trabajo coordinado del equipo 4BYTES posibilitó la especificación y diseño de los casos de uso prioritarios (CU 04, 05, 06, 9 y 15), junto con la ejecución inicial de sus pruebas funcionales. Si bien algunos casos de prueba no alcanzaron el grado de validación esperado, los resultados obtenidos permitieron identificar los ajustes necesarios para optimizar la cobertura en la siguiente iteración.

En síntesis, la Iteración 1 representó un hito clave en la transición desde la planificación hacia la implementación efectiva del sistema, validando el diseño conceptual, los modelos de datos y la arquitectura seleccionada.

# Estado del repositorio

Cantidad de commit: 67