## Caso Probable
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Docente Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y casos de usos | 3 | 3 | 9
| Lider de proyecto | Intermedio | Integrante designado para coordinar el equipo. Define metodología, valida requerimientos, prioriza y consolida informes. | 2 | 1 | 2
| Visitante | Simple | Navega por el sistema y solicita reportes | 1 | 1 | 1
| Cliente | Simple | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU13: Comentar requerimiento | 1 Pantalla, 2 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Adjuntar archivo al comentario | 1 Pantalla, 3 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU16: Generar Informe | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 25
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 41
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.945
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 16
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.92
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 35.6454
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 3.5 |  |  | 2.5
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 712.908 | 998.0712 | 124.7589 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 4.0506 | 5.6709 | 1.4177 |  |  | 4
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 4.0506 | 5.6709 | 1.4177 | 124.7589
| Actividades restantes | 60% | 6.0759 | 8.5063 | 2.1266 | 187.1384
|  | 100% | 10.1265 | 14.1771 | 3.5443 | 311.8972
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 2.5316 | 3.5443 | 0.88607
11. FECHA ESTIMACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN
2025-11-07 | 2026-01-23 11:32 | 2026-02-22 05:46 | 2025-12-03 13:58
Note on C7: ====== ID#AAAA4EXGEYI Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C16: ====== ID#AAAA4EXGEY0 Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B31: ====== ID#AAAA4EXGEXg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B32: ====== ID#AAAA4EXGEYo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B33: ====== ID#AAAA4EXGEX4 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B34: ====== ID#AAAA4EXGEXQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B35: ====== ID#AAAA4EXGEYQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B36: ====== ID#AAAA4EXGEXU Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B37: ====== ID#AAAA4EXGEYY Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B38: ====== ID#AAAA4EXGEYw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B39: ====== ID#AAAA4EXGEYg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B40: ====== ID#AAAA4EXGEXc Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B41: ====== ID#AAAA4EXGEXs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B42: ====== ID#AAAA4EXGEXk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B43: ====== ID#AAAA4EXGEYs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B49: ====== ID#AAAA4EXGEYU Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B50: ====== ID#AAAA4EXGEX8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B51: ====== ID#AAAA4EXGEXw Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B52: ====== ID#AAAA4EXGEXY Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B53: ====== ID#AAAA4EXGEXo Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B54: ====== ID#AAAA4EXGEY4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B55: ====== ID#AAAA4EXGEYM Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B56: ====== ID#AAAA4EXGEYc Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G66: ====== ID#AAAA4EXGEYA Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B72: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B75: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B78: ====== ID#AAAA4EXGEX0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.

## Peor Caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Docente Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y casos de usos | 3 | 3 | 9
| Lider de proyecto | Intermedio | Integrante designado para coordinar el equipo. Define metodología, valida requerimientos, prioriza y consolida informes. | 2 | 1 | 2
| Visitante | Simple | Navega por el sistema y solicita reportes | 1 | 1 | 1
| Cliente | Simple | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU13: Comentar requerimiento | 1 Pantalla, 2 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Adjuntar archivo al comentario | 1 Pantalla, 3 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU16: Generar Informe | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 25
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 41
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.945
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 5 | -5
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 9
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.13
[5 empty] | FPA desfavorables | 4
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 43.7818
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 5.6 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 875.637 | 1225.8918 | 245.1784 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 4.9752 | 6.9653 | 2.7861 |  |  | 4
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 4.9752 | 6.9653 | 2.7861 | 245.1784
| Actividades restantes | 60% | 7.4628 | 10.4479 | 4.1792 | 367.7675
|  | 100% | 12.438 | 17.4132 | 6.9653 | 612.9459
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 3.1095 | 4.3533 | 1.7413
11. FECHA ESTIMACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN
2025-11-07 | 2026-02-10 01:35 | 2026-03-17 22:52 | 2025-12-29 23:33

## Mejor Caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Docente Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y casos de usos | 3 | 3 | 9
| Lider de proyecto | Intermedio | Integrante designado para coordinar el equipo. Define metodología, valida requerimientos, prioriza y consolida informes. | 2 | 1 | 2
| Visitante | Simple | Navega por el sistema y solicita reportes | 1 | 1 | 1
| Cliente | Simple | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU13: Comentar requerimiento | 1 Pantalla, 2 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Adjuntar archivo al comentario | 1 Pantalla, 3 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU16: Generar Informe | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 25
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 41
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.945
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 2 | -2
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 2 | -2
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 19
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.83
[5 empty] | FPA desfavorables | 1
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 32.1584
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 2 |  |  | 2
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 643.167 | 643.167 | 64.3167 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 3.6544 | 3.6544 | 0.73087 |  |  | 4
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 3.6544 | 3.6544 | 0.73087 | 64.3167
| Actividades restantes | 60% | 5.4815 | 5.4815 | 1.0963 | 96.4751
|  | 100% | 9.1359 | 9.1359 | 1.8272 | 160.7918
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 2.284 | 2.284 | 0.45679
11. FECHA ESTIMACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN
2025-11-07 | 2026-01-15 19:17 | 2026-01-15 19:17 | 2025-11-20 16:54