Cierre de Iteración

Fase [Construcción], Iteración [2]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	3

Propósito	3

Referencias	3

Objetivos	3

Criterios de Evaluación	3

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	4

Casos de Uso y Escenarios	5

Recursos	6

Evaluación [Fecha]	6

Objetivos Alcanzados	6

Objetivos No Alcanzados	6

Elementos incluidos en la Línea Base	6

Conclusión	6

Estado del repositorio	7

Plan de Iteración

# Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Construcción Iteración 1 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

# Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

# Referencias

- Plan de Iteración

- Gestión de Riesgos

- Estimación

- Modelo de Casos de Uso

- Modelo de Datos

- Plan de Pruebas

# Objetivos

# Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 1 (29/10/2025 al 07/11/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Diseño Casos de Uso II

- Especificación Casos de Uso II

- Implementación Casos de Uso II

- Ejecución Casos de Prueba II

- Actualización Modelo de Diseño

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

# Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Diseño Casos de Uso II

- Especificación Casos de Uso II

- Implementación Casos de Uso II

- Ejecución Casos de Prueba II

- Actualización Modelo de Diseño

# Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución Pruebas Pendientes CU 06 y CU 09 | 29/10 | 29/10 | Alvarez |
| Ejecución Pruebas Pendientes CU 15 | 29/10 | 29/10 | Gagna |
| Priorización e Inicio de Diseño II tanda CU | 29/10 | 29/10 | Carranza |
| Revisión Priorización e Inicio de Diseño II tanda CU | 30/10 | 30/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 19 | 31/10 | 31/10 | Todo el equipo |
| Corrección Informes de Verificación CU 06, CU 09 y CU 15 | 30/10 | 30/10 | Butterfield |
| Especificación de Caso de Uso 07 | 30/10 | 30/10 | Gagna |
| Especificación de Caso de Usos 08 | 30/10 | 30/10 | Alvarez |
| Especificación de Casos de Usos 10 | 30/10 | 30/10 | Carranza |
| Especificación de Caso de Uso del 11 | 31/10 | 31/10 | Gagna |
| Especificación de Caso de Uso del 12 | 31/10 | 31/10 | Alvarez |
| Actualizar documento Modelo de diseño | 01/11 | 01/11 | Carranza |
| Revisión Especificación de Caso de Uso 07 al 12 | 01/11 | 01/11 | Todo el equipo |
| Implementación CU 07, CU 08 y CU 10 | 02/11 | 02/11 | Butterfield |
| Ejecución Casos de Prueba – CU07 + Informe de verificación | 03/11 | 03/11 | Gagna |
| Ejecución Casos de Prueba – CU08 + Informe de verificación | 03/11 | 03/11 | Carranza |
| Ejecución Casos de Prueba – CU10 + Informe de verificación | 03/11 | 03/11 | Alvarez |
| Entregables + Presentación 20 | 04/11 | 04/11 | Todo el equipo |
| Implementación CU 11 y CU 12 | 04/11 | 04/11 | Butterfield |
| Corrección Informes de Verificación CU07, CU08 y CU10 | 04/11 | 04/11 | Butterfield |
| Ejecución Casos de Prueba – CU11 + Informe de verificación | 05/11 | 05/11 | Alvarez |
| Ejecución Casos de Prueba – CU12 + Informe de verificación | 05/11 | 05/11 | Carranza |
| Corrección Informes de Verificación CU11, y CU12 | 06/11 | 06/11 | Butterfield |
| Cierre Fase 3 Iteración 2 | 07/11 | 07/11 | Carranza |
| Gestión de Riesgo | 07/11 | 07/11 | Alvarez |
| Estimación | 07/11 | 07/11 | Gagna |
| Plan de Iteración Fase 3 Iteración 3 | 07/11 | 07/11 | Carranza |
| Entregables + Presentación 21 | 07/11 | 07/10 | Todo el equipo |

# Casos de Uso y Escenarios

| Código | Nombre del Caso de Uso | Escenarios contemplados en la Iteración 2 |
| --- | --- | --- |
| CU07 | Priorizar Requerimiento | Escenario 1: El líder de proyecto asigna una prioridad a un requerimiento existente utilizando la técnica MoSCoW (Must, Should, Could o Won’t). El sistema registra la prioridad seleccionada y la muestra en la lista de requerimientos. |
| CU08 | Consultar historial de Requerimiento | Escenario 2: El Desarrollador o el Líder accede al detalle de un requerimiento y visualiza el historial de cambios, con información de fecha, autor y descripción de cada modificación |
| CU10 | Consultar historial de Casos de Uso | Escenario 3: El desarrollador o líder accede al detalle de un caso de uso y consulta su historial de versiones, visualizando las modificaciones registradas con fecha, autor y descripción |
| CU11 | Definir dependencias | Escenario 4: El líder o Desarrollador establece una relación de dependencia entre dos requerimientos. El sistema guarda la relación y la muestra en la vista de requerimientos asociados |
| CU12 | Validar requerimiento | Escenario 5: El líder de proyecto o stakeholder valida un requerimiento, marcándolo como Aprobado o Rechazado, con registro automático de autor, fecha y observaciones |

# Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta iteración se utilizarán:

Equipos informáticos propios de los integrantes del equipo 4BYTES.

- Conexión a internet para la comunicación y el acceso a herramientas colaborativas.

- Software libre seleccionado por el equipo: PostgreSQL, VS Code, PHP, phpMyAdmin, Lucidchart/Draw.io, entre otros.

- Herramienta Vesta Risk Manager provista por la UNPA-UARG, utilizada para la gestión de riesgos.

# Resumen de riesgos

## Mitigación

### Tarea

# Evaluación [07/11/2025]

# Objetivos Alcanzados

[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

# Objetivos No Alcanzados

[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

# Elementos incluidos en la Línea Base

[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

# Conclusión

[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los problemas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

# Estado del repositorio

[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]