Cierre de Iteración

Fase [Construcción], Iteración [3]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Contenido

Introducción	4

Propósito	4

Referencias	4

Objetivos	4

Criterios de Evaluación	4

Elementos de la Línea Base	5

Planificación	5

Casos de Uso y Escenarios	6

Recursos	6

Resumen de riesgos	7

Mitigación	7

Tarea	7

Evaluación [14/11/2025]	8

Objetivos Alcanzados	8

Objetivos No Alcanzados	8

Elementos incluidos en la Línea Base	8

Conclusión	9

Estado del repositorio	9

Plan de Iteración

# Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Construcción Iteración 1 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

# Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

# Referencias

- Plan de Iteración

- Gestión de Riesgos

- Estimación

- Modelo de Casos de Uso

- Modelo de Datos

- Plan de Pruebas

# Objetivos

# Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 3 (8/11/2025 al 14/11/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Diseño Casos de Uso III

- Especificación Casos de Uso III

- Implementación Casos de Uso III

- Ejecución Casos de Prueba III

- Inicio Manual de Usuario

- Inicio manual de Instalación

- Presentación CU y software integrado

- Actualización Modelo de Diseño

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

# Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Diseño Casos de Uso III

- Especificación Casos de Uso III

- Implementación Casos de Uso III

- Ejecución Casos de Prueba III

- Inicio Manual de Usuario

- Inicio manual de Instalación

- Presentación CU y software integrado

- Actualización Modelo de Diseño

# Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión equipo para reorganizar tareas y coordinar | 07/11 | 07/11 | Todo el equipo |
| Ejecución Pruebas Pendientes CU 15 (tanda I) | 08/11 | 08/11 | Carranza |
| Ejecución Pruebas Pendientes CU 08 (tanda II | 08/11 | 08/11 | Gagna |
| Ejecución Pruebas Pendientes CU 10 (tanda II | 08/11 | 08/11 | Alvarez |
| Ejecución Pruebas Pendientes CU 11 (tanda II | 08/11 | 08/11 | Gagna |
| Especificación de Caso de Uso 13 | 09/11 | 09/11 | Carranza |
| Especificación de Caso de Uso 14 | 09/11 | 09/11 | Gagna |
| Especificación de Caso de Uso 16 | 09/11 | 09/11 | Alvarez |
| Inicio Manual de Usuario | 08/11 | 08/11 | Gagna |
| Inicio Manual de Instalación | 08/11 | 08/11 | Alvarez |
| Reunión equipo para revisión y repriorización semanal | 09/11 | 09/11 | Todo el equipo |
| Corrección Casos de prueba | 08/11 | 08/11 | Butterfield |
| Corrección Casos de prueba | 09/11 | 09/11 | Butterfield |
| Corrección Casos de prueba | 10/11 | 10/11 | Carranza |
| Corrección Casos de prueba | 11/11 | 11/11 | Carranza |
| Inicio Manual de Usuario | 10/11 | 10/11 | Gagna |
| Inicio Manual de Instalación | 10/11 | 10/11 | Alvarez |
| Reunión de equipo | 11/11 | 11/11 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 22 | 11/11 | 11/11 | Todo el equipo |
| Reunión equipo para reorganizar tareas y coordinar | 11/11 | 11/11 | Todo el equipo |
| Implementación CU 13 y CU 14 | 11/11 | 11/11 | Butterfield |
| Implementación CU 16 | 11/11 | 11/11 | Carranza |
| Ejecución pruebas CU 13 | 12/11 | 12/11 | Carranza |
| Ejecución pruebas CU 14 | 12/11 | 12/11 | Alvarez |
| Ejecución pruebas CU 16 | 12/11 | 12/11 | Gagna |
| Corrección Casos de prueba CU 13 | 13/11 | 13/11 | Butterfield |
| Corrección Casos de prueba CU 14 | 13/11 | 13/11 | Butterfield |
| Corrección Casos de prueba CU 16 | 13/11 | 13/11 | Carranza |
| Reunión de equipo | 14/11 | 14/11 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 22 | 14/11 | 14/11 | Todo el equipo |

# Casos de Uso y Escenarios

| Código | Nombre del Caso de Uso | Escenarios contemplados en la Iteración 2 |
| --- | --- | --- |
| CU13 | Comentar requerimiento | Escenario 1: Registrar, editar o eliminar comentarios asociados a requerimientos |
| CU14 | Adjuntar archivos al comentario | Escenario 2: Cargar y visualizar archivos complementarios (PDF, imágenes, etc.) vinculados a requerimientos o casos de uso. |
| CU16 | Generar informe | Escenario 3: Exportar documentación consolidada del proyecto (requerimientos, casos de uso, trazabilidad) en formato PDF o Excel. |

# Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta iteración se utilizarán:

Equipos informáticos propios de los integrantes del equipo 4BYTES.

- Conexión a internet para la comunicación y el acceso a herramientas colaborativas.

- Software libre seleccionado por el equipo: PostgreSQL, VS Code, PHP, phpMyAdmin, Lucidchart/Draw.io, entre otros.

- Herramienta Vesta Risk Manager provista por la UNPA-UARG, utilizada para la gestión de riesgos.

# Resumen de riesgos

## Mitigación

### Tarea

# Evaluación [14/11/2025]

# Objetivos Alcanzados

Se alcanzaron los siguientes objetivos para esta iteración:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Diseño Casos de Uso III

- Especificación Casos de Uso III

- Implementación Casos de Uso III

- Ejecución Casos de Prueba III

- Inicio Manual de Usuario

- Inicio manual de Instalación

- Actualización Modelo de Diseño

Se realizaron las tareas de gestión de riesgos en tiempo y forma.

# Objetivos No Alcanzados

      - Presentación CU y software integrado: este objetivo no pudo cumplirse debido a la suspensión de actividades en el campus de la UNPA-UARG el día 14 de noviembre del corriente año. Por este motivo, la presentación queda reprogramada para la próxima iteración.

# Elementos incluidos en la Línea Base

En esta iteración se ingresaron los siguientes elementos a la línea base:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Diseño Casos de Uso III

- Especificación Casos de Uso III

- Implementación Casos de Uso III

- Ejecución Casos de Prueba III

- Inicio Manual de Usuario

- Inicio manual de Instalación

- Actualización Modelo de Diseño

# Conclusión

La Iteración 3 se completó satisfactoriamente, cumpliendo todos los objetivos planificados y consolidando el diseño, la especificación, la implementación y las pruebas de la tercera tanda de casos de uso (CU-13, CU-14 y CU-16). Además, se avanzó en el inicio del Manual de Usuario y del Manual de Instalación, y se actualizó el Modelo de Diseño junto con la integración del software para la presentación final. El equipo alcanzó los entregables previstos y dejó la base preparada para la siguiente etapa del proyecto.

# Estado del repositorio

Commit: 149