## Caso Probable
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Docente Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y casos de usos | 3 | 3 | 9
| Lider de proyecto | Intermedio | Integrante designado para coordinar el equipo. Define metodología, valida requerimientos, prioriza y consolida informes. | 2 | 1 | 2
| Visitante | Simple | Navega por el sistema y solicita reportes | 1 | 1 | 1
| Cliente | Simple | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU4: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU5: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU6: Registrar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 4 validaciones, 1BD | 7 | Complejo | 15
| CU7: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU8: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU9: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU10: Registrar Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 6 validaciones, 1 BD | 8 | Complejo | 15
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU12: Adjuntar archivo | 1 Pantalla, 3 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU13: Comentar en requerimiento | 1 Pantalla, 2 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Validar requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU15: Generar Informes | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU16: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 95
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 111
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.945
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 14
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.98
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 102.7971
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 5.6 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 2055.942 | 2878.3188 | 575.6638
Esfuerzo (mes-h) | 11.6815 | 16.3541 | 3.2708
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 11.6815 | 16.3541 | 3.2708
| Actividades restantes | 60% | 17.5222 | 24.5311 | 4.9062
|  | 100% | 29.2037 | 40.8852 | 8.177
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 7.3009 | 10.2213 | 2.0443

## Peor Caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Docente Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y casos de usos | 3 | 3 | 9
| Lider de proyecto | Intermedio | Integrante designado para coordinar el equipo. Define metodología, valida requerimientos, prioriza y consolida informes. | 2 | 1 | 2
| Visitante | Simple | Navega por el sistema y solicita reportes | 1 | 1 | 1
| Cliente | Simple | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU4: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU5: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU6: Registrar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 4 validaciones, 1BD | 7 | Complejo | 15
| CU7: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU8: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU9: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU10: Registrar Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 6 validaciones, 1 BD | 8 | Complejo | 15
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU12: Adjuntar archivo | 1 Pantalla, 3 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU13: Comentar en requerimiento | 1 Pantalla, 2 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Validar requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU15: Generar Informes | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU16: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 95
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 111
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.945
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 5 | -5
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 9
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.13
[5 empty] | FPA desfavorables | 4
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 118.5314
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 5.6 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 2370.627 | 3318.8778 | 663.7756
Esfuerzo (mes-h) | 13.4695 | 18.8573 | 3.7715
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 13.4695 | 18.8573 | 3.7715
| Actividades restantes | 60% | 20.2042 | 28.2859 | 5.6572
|  | 100% | 33.6737 | 47.1432 | 9.4286
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 8.4184 | 11.7858 | 2.3572

## Mejor Caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Docente Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y casos de usos | 3 | 3 | 9
| Lider de proyecto | Intermedio | Integrante designado para coordinar el equipo. Define metodología, valida requerimientos, prioriza y consolida informes. | 2 | 1 | 2
| Visitante | Simple | Navega por el sistema y solicita reportes | 1 | 1 | 1
| Cliente | Simple | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU4: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU5: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU6: Registrar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 4 validaciones, 1BD | 7 | Complejo | 15
| CU7: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU8: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU9: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU10: Registrar Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 6 validaciones, 1 BD | 8 | Complejo | 15
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU12: Adjuntar archivo | 1 Pantalla, 3 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU13: Comentar en requerimiento | 1 Pantalla, 2 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Validar requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU15: Generar Informes | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU16: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 95
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 111
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.945
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 2 | -2
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 2 | -2
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 19
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.83
[5 empty] | FPA desfavorables | 1
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 87.0628
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 4 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 1741.257 | 1741.257 | 348.2514
Esfuerzo (mes-h) | 9.8935 | 9.8935 | 1.9787
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 9.8935 | 9.8935 | 1.9787
| Actividades restantes | 60% | 14.8403 | 14.8403 | 2.9681
|  | 100% | 24.7338 | 24.7338 | 4.9468
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 6.1834 | 6.1834 | 1.2367