Cierre de Iteración

Fase [2], Iteración [2]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	3

Propósito	3

Referencias	3

Objetivos	3

Criterios de Evaluación	3

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	4

Casos de Uso y Escenarios	5

Recursos	6

Evaluación [Fecha]	6

Objetivos Alcanzados	6

Objetivos No Alcanzados	6

Elementos incluidos en la Línea Base	6

Conclusión	6

Estado del repositorio	7

Plan de Iteración

# Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Elaboración Iteración 2 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

# Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

# Referencias

- Plan de Iteración

- Gestión de Riesgos

- Estimación

- Modelo de Casos de Uso

- Primer Prototipo Funcional

- Modelo de Datos

- Plan de Pruebas

- Implementación UARGFlow Funcional

# Objetivos

# Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 2 (23/09/2025 al 10/10/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

- Especificación de requerimientos de software (ERS)

- con matriz de trazabilidad

- documentada y validada

- Estudio de factibilidad corregido y validado

- Plan de Proyecto completo y validado

- Plan de Iteración documentado y aprobado.

- Gestión de Riesgos actualizada y revisada.

- Estimación completada y validada.

- Modelo de Casos de Uso actualizado e integrado en el documento correspondiente.

- Primer Prototipo Funcional desarrollado y disponible para revisión.

- Modelo de Datos diseñado y documentado.

- Plan de Pruebas completo (documentación finalizada y ejecución inicial registrada).

- Implementación UARGFlow Funcional

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

# Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

- ERS documentada y validada, incluyendo la Matriz de

- Estudio de Factibilidad corregido y validado.

- Plan de Proyecto completo y validado.

- Plan de Iteración documentado y aprobado.

- Gestión de Riesgos actualizada y revisada.

- Estimación completada y validada.

- Modelo de Casos de Uso actualizado e integrado en el documento correspondiente.

- Primer Prototipo Funcional desarrollado y disponible para revisión.

- Modelo de Datos diseñado y documentado.

- Plan de Pruebas completo (documentación finalizada y ejecución inicial registrada).

- Implementación UARGFlow Funcional de acuerdo al alcance definido.

# Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitar entrevista para validar | 23/09 | 24/09 | Carranza |
| Completar Plan de Proyecto | 24/09 | 24/09 | Carranza |
| ERS - Matriz de Trazabilidad | 24/09 | 24/09 | Gagna |
| Estudio de Factibilidad -Corrección | 25/09 | 25/09 | Alvarez |
| Modelo de Casos de Uso (Parte A): Diagramas | 26/09 | 26/09 | Alvarez |
| Modelo de Casos de Uso (Parte B): Descripción | 27/09 | 27/09 | Gagna |
| Estimación – Iteración 2 | 28/09 | 28/09 | Gagna |
| Primer Prototipo Funcional – Parte A: Interfaces básicas | 29/09 | 29/09 | Butterfield |
| Primer Prototipo Funcional – Parte B: Flujo principal | 30/09 | 30/09 | Butterfield |
| Validación Prototipo Funcional | 01/10 | 01/10 | Todo el equipo |
| Modelo de Datos (BD) | 02/10 | 02/10 | Butterfield |
| Plan de Pruebas – Ficha de Escenarios (por CU) | 03/10 | 03/10 | Gagna |
| Plan de Pruebas – Fichas de Resumen de Ciclos de Prueba | 04/10 | 04/10 | Alvarez |
| Plan de Pruebas-Ficha de Matriz de Trazabilidad de Pruebas | 05/10 | 05/10 | Carranza |
| Ejecución de Pruebas - Parte A (documentos/prototipo básico) | 06/10 | 06/10 | Gagna |
| Ejecución de Pruebas - Parte B (documentos/prototipo básico) | 07/10 | 07/10 | carranza |
| Modelo de Diseño (inicio) | 08/10 | 08/10 | Butterfield |
| Implementación UARGFlow Funcional -Parte A: Integración prototipo | 09/10 | 09/10 | Butterfield |
| Implementación UARGFlow Funcional -Parte B: Ajustes finales | 10/10 | 10/10 | Butterfield |
| Cierre Iteración 2 | 10/10 | 10/10 | Carranza |
| Plan de Iteración – Fase Construcción (Iteración 1) | 10/10 | 10/10 | Carranza |
| Presentación 11: Modelo de Casos de Uso - Iteración 2 | 26/09 | 26/09 | Todo el equipo |
| Presentación 12: Estimación + Primer Prototipo Funcional | 30/09 | 30/09 | Todo el equipo |
| Presentación 13: Modelo de Datos (BD) + Aprobación Prototipo Funcional | 03/10 | 03/10 | Todo el equipo |
| Presentación 14: Plan de Pruebas + Inicio Modelo de Diseño | 07/10 | 07/10 | Todo el equipo |
| Presentación 15: Implementación UARGFlow Funcional (Cierre Iteración 2) + Plan de Iteración Fase Construcción (Iteración 1) | 10/10 | 10/10 | Todo el equipo |

# Casos de Uso y Escenarios

| Código | Nombre del Caso de Uso | Escenarios contemplados en la Iteración 2 |
| --- | --- | --- |
| CU01 | Autenticarse | Escenario 1: Usuario se autentica en el sistema a través de UARGFlow (flujo básico). |
| CU02 | Gestionar usuarios | Escenario 2: Docente administrador gestiona los usuarios de un proyecto (crear, modificar, eliminar). |
| CU03 | Crear proyecto | Escenario 3: Docente administrador crea un nuevo proyecto dentro del sistema y asigna a un integrante el rol de Lider de proyecto. |
| CU04 | Asignar roles de usuario al proyecto | Escenario 4: Líder de proyecto asigna roles a los integrantes. |
| CU05 | Seleccionar metodología | Escenario 5: Líder de proyecto selecciona la modalidad de trabajo (Tradicional o Ágil). |
| CU06 | Registrar requerimiento | Escenario 6: Integrante registra un requerimiento con los campos obligatorios. |
| CU10 | Registrar caso de uso | Escenario 7: Integrante registra un caso de uso con flujos básicos y alternativos. |
| CU15 | Generar matriz de trazabilidad | Escenario 8: El sistema genera la matriz de trazabilidad Requerimientos ↔ Casos de Uso. |

# Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta iteración se utilizarán:

Equipos informáticos propios de los integrantes del equipo 4BYTES.

- Conexión a internet para la comunicación y el acceso a herramientas colaborativas.

- Software libre seleccionado por el equipo: PostgreSQL, VS Code, PHP, phpMyAdmin, Lucidchart/Draw.io, entre otros.

- Herramienta Vesta Risk Manager provista por la UNPA-UARG, utilizada para la gestión de riesgos.

# Resumen de riesgos

RK05: Dada la concentración del conocimiento técnico y funcional en un único desarrollador, podría ocurrir su indisponibilidad (por sobrecarga, enfermedad o abandono), lo que conduciría a la paralización del desarrollo, pérdida de información crucial e incumplimiento de los plazos de entrega establecidos.

Categoria del riesgo: experiencia y capacidad

Impacto: 9-significante

Probabilidad: 70% - 80%

Justificación: La evaluación del riesgo RK05 se basa en la dependencia exclusiva de un único desarrollador, lo que incrementa la probabilidad (70%-80%) de paralización del proyecto ante cualquier imprevisto como sobrecarga, enfermedad o abandono. El impacto significativo (8) se deriva de la posible pérdida de información crucial y el incumplimiento de los plazos establecidos. Se recomienda planificar medidas de mitigación, como la distribución de conocimientos o la incorporación de soporte adicional, para reducir esta vulnerabilidad.

## Mitigación

Descripción: Implementar un plan de mitigación que incluya la documentación detallada de todo el conocimiento técnico y funcional en un repositorio accesible, realizar transferencias periódicas de información a un segundo miembro del equipo o colaborador externo, y establecer un cronograma de respaldo para priorizar tareas críticas en caso de imprevistos. Además, se programarán revisiones semanales para asegurar la continuidad del proyecto

### Tarea

# Evaluación [10/10]

# Objetivos Alcanzados

1.	ERS documentada y validada, incluyendo la Matriz de trazabilidad

2.	Estudio de Factibilidad corregido y validado.

3.	Plan de Proyecto completo y validado.

4.	Plan de Iteración documentado y aprobado.

5.	Gestión de Riesgos actualizada y revisada.

6.	Estimación completada y validada.

7.	Modelo de Casos de Uso actualizado e integrado en el documento correspondiente.

8.	Primer Prototipo Funcional desarrollado y disponible para revisión.

9.	Modelo de Datos diseñado y documentado.

10.	Plan de Pruebas completo (documentación finalizada y ejecución inicial registrada).

11.	Implementación UARGFlow Funcional de acuerdo al alcance definido.

# Objetivos No Alcanzados

# Especificación de requerimientos de software (ERS)

# con matriz de trazabilidad

# documentada

# Estudio de factibilidad corregido

# Plan de Proyecto completo (ítems faltante)

# Elementos incluidos en la Línea Base

- Plan de Iteración documentado y aprobado.

- Gestión de Riesgos actualizada y revisada.

- Estimación completada y validada.

- Modelo de Casos de Uso actualizado e integrado en el documento correspondiente.

- Primer Prototipo Funcional desarrollado y disponible para revisión.

- Modelo de Datos diseñado y documentado.

- Plan de Pruebas completo (documentación finalizada y ejecución inicial registrada).

- Implementación UARGFlow Funcional de acuerdo al alcance definido.

# Conclusión

Durante la Iteración 2 el equipo 4 BYTES mantuvo el compromiso y cumplimiento de las actividades planificadas, alcanzando resultados satisfactorios en el desarrollo técnico y documental del proyecto GRCU Manager. Se completaron y validaron los Casos de Uso CU01 (Autenticarse), CU02 (Gestionar usuarios) y CU03 (Crear proyecto.

La Especificación de Requerimientos (ERS) fue revisada y validada, quedando pendiente incorporar en el documento final las correcciones y observaciones realizadas durante la devolución. Del mismo modo, el Estudio de Factibilidad y el Plan de Proyecto presentan ítems menores pendientes de ajuste, que serán integrados en la próxima iteración.

Los objetivos no alcanzados corresponden principalmente a tareas de actualización documental, ya que los contenidos técnicos y validaciones fueron completados y aprobados.

Además, se aplicó con éxito el plan de mitigación del riesgo RK05, asegurando la continuidad del desarrollo mediante la documentación compartida y la distribución del conocimiento entre los miembros del equipo.

En conclusión, la Iteración 2 permitió consolidar los avances del proyecto, validar las funcionalidades iniciales y sentar las bases para iniciar la Fase de Construcción, Iteración 1.

# Estado del repositorio

Cantidad de commit: 26