Plan de Iteración

Fase [Construcción], Iteración [1]

GRCU Manager

Gestión de Requerimientos y Casos de Uso

4 BYTES

ALVAREZ, Abril

BUTTERFIELD, Nicolas

CARRANZA, Cristian

GAGNA, Martina

Contenido

Introducción	3

Propósito	3

Referencias	3

Objetivos	3

Criterios de Evaluación	3

Elementos de la Línea Base	4

Planificación	4

Casos de Uso y Escenarios	5

Recursos	6

Evaluación [Fecha]	6

Objetivos Alcanzados	6

Objetivos No Alcanzados	6

Elementos incluidos en la Línea Base	6

Conclusión	6

Estado del repositorio	7

Plan de Iteración

# Introducción

El presente documento constituye el Plan de Iteración correspondiente a la Fase de Construcción Iteración 1 del proyecto GRCU Manager. Su finalidad es detallar la planificación estimada de actividades, recursos y casos de uso que serán abordados en esta iteración, así como los criterios de evaluación que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

# Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

# Referencias

- Plan de Iteración

- Gestión de Riesgos

- Estimación

- Modelo de Casos de Uso

- Modelo de Datos

- Plan de Pruebas

# Objetivos

# Criterios de Evaluación

Al finalizar la Iteración 1 (11/10/2025 al 28/10/2025) se deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

- Plan de Iteración

- Estimación

- Gestión de Riesgos

- Modelo Arquitectónico

- Modelo de Diseño

- Especificación de Casos de Uso I

- Diseño de Casos de Uso I

- Implementación Modelo de Datos

- Implementación Casos de Prueba I

El cumplimiento de estos entregables será la base para dar por concluida la iteración. Las tareas no cumplidas deberán ser replanificadas en la siguiente.

# Elementos de la Línea Base

En esta iteración deberán completarse los siguientes elementos de la línea base:

- Actualización ERS – Matriz de trazabilidad

- Actualización documento Modelo de Diseño

- Documento Modelo arquitectónico

- Documento Modelo de Diseño

- Priorización e Inicio de Diseño 1° tanda de CU

- Especificación CU 04, 05, 06, 10 y 15

- Diseño de CU

- Implementación Modelo de datos

- Implementación de Casos de Pruebas

# Planificación

| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizar documento de ERS - Matriz de Trazabilidad | 11/10 | 11/10 | Carranza |
| Actualizar documento Modelo de diseño | 11/10 | 11/10 | Butterfield |
| Documento Modelo arquitectónico (A) | 11/10 | 12/10 | Gagna |
| Documento Modelo arquitectónico (B) | 12/10 | 13/10 | Alvarez |
| Reunión: revisión documento modelo arquitectónico | 14/10 | 14/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 14 | 14/10 | 14/10 | Todo el equipo |
| Modelo de Diseño (A) | 15/10 | 15/10 | Carranza |
| Modelo de Diseño (B): clases de diseño | 15/10 | 15/10 | Alvarez |
| Modelo de Diseño (C): modelo de componentes | 15/10 | 15/10 | Gagna |
| Reunión: Revisión Modelo de diseño completo | 16/10 | 16/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 15 | 17/10 | 17/10 | Todo el equipo |
| Priorización e Inicio de Diseño | 18/10 | 18/10 | Carranza |
| Reunión: 1era tanda de CU + revisión entregables | 19/10 | 20/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 16 | 21/10 | 21/10 | Todo el equipo |
| Especificación de Caso de Uso 04 | 22/10 | 22/10 | Gagna |
| Especificación de Caso de Usos 05 | 22/10 | 22/10 | Alvarez |
| Especificación de Casos de Usos del 06 y 10 | 22/10 | 22/10 | Carranza |
| Especificación de Caso de Uso del 15 | 22/10 | 22/10 | Butterfield |
| Implementación Modelo de datos | 22/10 | 22/10 | Butterfield |
| Reunión: RTF N° 1: especificación de CU | 23/10 | 23/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 17 | 24/10 | 24/10 | Todo el equipo |
| Implementación CU 04 y 05 | 25/10 | 25/10 | Butterfield |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU04 y 05 | 26/10 | 26/10 | Gagna |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU04 y 05 | 26/10 | 26/10 | Alvarez |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU04 y 05 | 26/10 | 26/10 | Carranza |
| Implementación 06, 10 y 15 | 26/10 | 26/10 | Buterfield |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU06, 10 y 15 | 27/10 | 27/10 | Gagna |
| Ejecución Casos de Prueba implementación CU06, 10 y 15 | 27/10 | 27/10 | Alvarez |
| Cierre iteración 1 | 27/10 | 28/10 | Carranza |
| Plan iteración 2 | 27/10 | 28/10 | Carranza |
| Reunión: Revisión Cierre Iteración 1 y Plan Iteración 2 | 28/10 | 28/10 | Todo el equipo |
| Entregables + Presentación 18 | 28/10 | 28/10 | Todo el equipo |

# Casos de Uso y Escenarios

| Código | Nombre del Caso de Uso | Escenarios contemplados en la Iteración 1 |
| --- | --- | --- |
| CU04 | Asignar roles de usuario al proyecto | Escenario 1: Líder de proyecto asigna roles a los integrantes. |
| CU05 | Seleccionar metodología | Escenario 2: Líder de proyecto selecciona la modalidad de trabajo (Tradicional o Ágil). |
| CU06 | Registrar requerimiento | Escenario 3: Integrante registra un requerimiento con los campos obligatorios. |
| CU10 | Registrar caso de uso | Escenario 4: Integrante registra un caso de uso con flujos básicos y alternativos. |
| CU15 | Generar matriz de trazabilidad | Escenario 5: El sistema genera la matriz de trazabilidad Requerimientos ↔ Casos de Uso. |

# Recursos

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta iteración se utilizarán:

Equipos informáticos propios de los integrantes del equipo 4BYTES.

- Conexión a internet para la comunicación y el acceso a herramientas colaborativas.

- Software libre seleccionado por el equipo: PostgreSQL, VS Code, PHP, phpMyAdmin, Lucidchart/Draw.io, entre otros.

- Herramienta Vesta Risk Manager provista por la UNPA-UARG, utilizada para la gestión de riesgos.

# Resumen de riesgos

RK05: Dada la concentración del conocimiento técnico y funcional en un único desarrollador, podría ocurrir su indisponibilidad (por sobrecarga, enfermedad o abandono), lo que conduciría a la paralización del desarrollo, pérdida de información crucial e incumplimiento de los plazos de entrega establecidos.

Categoría del riesgo: experiencia y capacidad

Impacto: 8-significante

Probabilidad: 70% - 80%

Justificación: La evaluación del riesgo RK05 se basa en la dependencia exclusiva de un único desarrollador, lo que incrementa la probabilidad (70%-80%) de paralización del proyecto ante cualquier imprevisto como sobrecarga, enfermedad o abandono. El impacto significativo (8) se deriva de la posible pérdida de información crucial y el incumplimiento de los plazos establecidos. Se recomienda planificar medidas de mitigación, como la distribución de conocimientos o la incorporación de soporte adicional, para reducir esta vulnerabilidad.

## Mitigación

Descripción: Se establecerá un cronograma de respaldo que asegure la continuidad del desarrollo, priorizando tareas críticas y garantizando que todos los integrantes mantengan actualizado su entorno local y repositorio durante toda la iteración.

Cada integrante deberá realizar una actualización diaria del código, verificando la correcta ejecución del sistema en su equipo y registrando los cambios en el repositorio remoto.

### Tarea

- Control diario de actualización del repositorio (Mitigación RK05)

Descripción: Desde el inicio hasta el cierre de la iteración, cada miembro verificará que su repositorio local esté sincronizado con la última versión del remoto. Se validará la ejecución del sistema y se registrarán los avances o incidencias en el archivo README o en el gestor de tareas.

- Responsables: Cristian Carranza, Abril Álvarez, Martina Gagna

- Estado: En curso

- Fecha de inicio: 19/10/2025

- Fecha de fin: 28/10/2025

# Evaluación [Fecha]

[Está sección deberá completarse una vez concluida la iteración. Basándose en los criterios previamente establecidos, evaluar el trabajo realizado y los logros obtenidos, como así también determinar los elementos de configuración que formarán parte de la línea base.]

# Objetivos Alcanzados

[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

# Objetivos No Alcanzados

[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

# Elementos incluidos en la Línea Base

[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

# Conclusión

[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los problemas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

# Estado del repositorio

[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]