## Caso Probable
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Docente Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y casos de usos | 3 | 3 | 9
| Lider de proyecto | Intermedio | Integrante designado para coordinar el equipo. Define metodología, valida requerimientos, prioriza y consolida informes. | 2 | 1 | 2
| Visitante | Simple | Navega por el sistema y solicita reportes | 1 | 1 | 1
| Cliente | Simple | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU04: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU05: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU06: Registrar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 4 validaciones, 1BD | 7 | Complejo | 15
| CU07: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU08: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU09: Registrar Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 6 validaciones, 1 BD | 8 | Complejo | 15
| CU10: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU12: Validar requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU13: Comentar requerimiento | 1 Pantalla, 2 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Adjuntar archivo al comentario | 1 Pantalla, 3 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU15: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 7 | Complejo | 15
| CU16: Generar Informe | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 105
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 121
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.945
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 14
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.98
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 112.0581
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 5.6 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 2241.162 | 3137.6268 | 627.5254 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 12.7339 | 17.8274 | 7.131 |  |  | 4
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 12.7339 | 17.8274 | 7.131 | 627.5254
| Actividades restantes | 60% | 19.1008 | 26.7411 | 10.6965 | 941.288
|  | 100% | 31.8347 | 44.5686 | 17.8274 | 1568.8134
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 7.9587 | 11.1421 | 4.4569

## Peor Caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Docente Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y casos de usos | 3 | 3 | 9
| Lider de proyecto | Intermedio | Integrante designado para coordinar el equipo. Define metodología, valida requerimientos, prioriza y consolida informes. | 2 | 1 | 2
| Visitante | Simple | Navega por el sistema y solicita reportes | 1 | 1 | 1
| Cliente | Simple | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU04: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU05: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU06: Registrar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 4 validaciones, 1BD | 7 | Complejo | 15
| CU07: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU08: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU09: Registrar Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 6 validaciones, 1 BD | 8 | Complejo | 15
| CU10: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU12: Validar requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU13: Comentar requerimiento | 1 Pantalla, 2 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Adjuntar archivo al comentario | 1 Pantalla, 3 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU15: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 7 | Complejo | 15
| CU16: Generar Informe | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 105
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 121
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.945
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 5 | -5
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 9
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 1.13
[5 empty] | FPA desfavorables | 4
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 129.2098
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 5.6 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 2584.197 | 3617.8758 | 723.5752 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 14.6829 | 20.5561 | 8.2224 |  |  | 4
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 14.6829 | 20.5561 | 8.2224 | 723.5752
| Actividades restantes | 60% | 22.0244 | 30.8342 | 12.3337 | 1085.3627
|  | 100% | 36.7073 | 51.3903 | 20.5561 | 1808.9379
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 9.1768 | 12.8476 | 5.139

## Mejor Caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | GRCU Manager
| Gestor de Proyecto: | 4BYTES
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Docente Administrador | Complejo | Encargado de la gestión de usuarios y creación de proyectos | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Encargado de la gestión de requerimientos y casos de usos | 3 | 3 | 9
| Lider de proyecto | Intermedio | Integrante designado para coordinar el equipo. Define metodología, valida requerimientos, prioriza y consolida informes. | 2 | 1 | 2
| Visitante | Simple | Navega por el sistema y solicita reportes | 1 | 1 | 1
| Cliente | Simple | Navega en el sistema, permitiéndole adjuntar documentos o archivos externos y validar los requerimientos | 1 | 1 | 1
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 16
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU04: Asignar roles de usuario al proyecto | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU05: Seleccionar metodología | 1 Pantalla, 1 extension, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU06: Registrar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 4 validaciones, 1BD | 7 | Complejo | 15
| CU07: Priorizar Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1BD | 3 | Simple | 5
| CU08: Consultar Historial de Requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU09: Registrar Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 6 validaciones, 1 BD | 8 | Complejo | 15
| CU10: Consultar Historial de Caso de Uso | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU11: Definir dependencias | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU12: Validar requerimiento | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
| CU13: Comentar requerimiento | 1 Pantalla, 2 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU14: Adjuntar archivo al comentario | 1 Pantalla, 3 extensión, 1 BD | 4 | Intermedio | 10
| CU15: Visualizar trazabilidad interactiva | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 7 | Complejo | 15
| CU16: Generar Informe | 1 Pantalla, 1 extensión, 1 BD | 3 | Simple | 5
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 105
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 121
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 5 | 5
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 3 | 3
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | ¡Describir! | 1 | 2 | 2
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34.5
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.945
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1.5 | 3 | 4.5 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 2 | 1
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | ¡Describir! | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | ¡Describir! | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | ¡Describir! | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | ¡Describir! | -1 | 2 | -2
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | ¡Describir! | -1 | 2 | -2
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 19
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.83
[5 empty] | FPA desfavorables | 1
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 94.9064
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 4 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 1898.127 | 1898.127 | 379.6254 |  |  | Dedicación Diaria (hs)
Esfuerzo (mes-h) | 10.7848 | 10.7848 | 4.3139 |  |  | 4
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h) | Propia (h-h)
| Codificación | 40% | 10.7848 | 10.7848 | 4.3139 | 379.6254 |  | Dedicación Diaria (hs)
| Actividades restantes | 60% | 16.1772 | 16.1772 | 6.4709 | 569.4381 |  | #VALUE!
|  | 100% | 26.962 | 26.962 | 10.7848 | 949.0635 |  | #VALUE! | hs
9. NUMERO PERSONAS | 4
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 6.7405 | 6.7405 | 2.6962